## многоэтажные дома
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2018 год
| Адрес | Площадь м3 (жилая ) | Площадь м3 ( нежилая) | Площадь м3 (жилая + нежилая) | Кол-во этажей | Плата по содержанию и ремонту жилья -всего (руб/м2) | Всего по содержанию жилья (руб/м2) | Содержание жилья | [8 empty] | Всего по ремонту жилья (руб/м2) * | Ремонт жилья |  | Сумма в год (руб)
[8 empty] | в том числе | [9 empty] | в том числе
[8 empty] | Содержание придомовой терртиории | Уборка лестничных клеток | Содержание дежурных | Проведение дератизации и дезинсекции | Содержание мусоропровода | Пользование помойной ямой и общим туалетом | Пользование выгребной ямой | Дворовое благоустройство | Техническое и аварийное обслуживание внутридомового оборудования |  | Содержание и ремонт конструктивных элементов здания | Ремонт внутридомового оборудования
| ул Пушкина д 88 | 2710.8 | 850.9 | 3561.7 | 5 | 26.69 | 17.34 | 2.03 | 1.69 | 10.11 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.96 | 9.35 | 4.41 | 4.94
[6 empty] | 28.01 | 18.21 | 2.13 | 1.77 | 10.62 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3.11 | 9.8 | 4.63 | 5.17
[7 empty] | 759710.6 | 88900.03 | 73940.89 | 443004.25 | 13249.52 | 0 | 0 | 0 | 10898.8 | 129717.11 | 409239.33 | 193186.61 | 216052.72 | 1168949.93
* Для домов с износом >65% текущий ремонт не начисляется.
Примечание:
1.Размер платы установлен исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"
2.В случае изменения в течении года существенных условий,включая общую индексацию размера платы за жилищно-коммунальные услуги населению, стоимость работ в год за содержание и ремонт мест общего пользования автоматически индексируется с учетом существенных изменений, но не более, чем повышение размера платы населения, установленного органом местного самоуправления.
Состав и периодичность выполнения работ по содержанию и ремонту жилья
Периодичность работ по уборке придомовой территории (для зданий свыше двух этажей)
| Вид уборочных работ | [6 empty] | Класс территории - I
1. | Холодный период
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | [6 empty] | По мере необходимости, согласно технологии 2 раза в неделю
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
| Ликвидация наледи, посыпка территории песком | [6 empty] | По мере необходимости
| Уборка контейнерных площадок | [6 empty] | 4 раза в неделю
2. | Теплый период
| Подметание, уборка площадки перед входом в подъезд и уборка придомовой территории, уборка мусора с газонов в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | [6 empty] | Согласно технологии 2 раза в неделю
| Очистка урн от мусора (при наличии) | [6 empty] | По мере необходимости
| Покос газонов и придомовой территории | [6 empty] | 2 раза в теплый период
| Уборка контейнерных площадок | [6 empty] | 4 раза в неделю
3. | Уборка лестничных клеток
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей всех этажей (с протиркой перил) | [6 empty] | 2 раза в неделю
| Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов, электрических щитов, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов, мытье окон. | [6 empty] | 1 раз в год
| Мытье лестничных площадок и маршей | [6 empty] | 1 раз в месяц в теплый период
| Очистка металлической решетки и приямка (при наличии) | [6 empty] | по мере необходимости
№ п/п | Состав работ | [6 empty] | Периодичность выполнения работ
1 | 2 | [6 empty] | 3
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ
1.1. Кровля
1.1.1. | Плановые осмотры кровли . При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ за счет дополнительных средств собственников | [6 empty] | 2 раза в год
| Укрепление и ремонт парапетных ограждений | [6 empty] | по мере необходимости
1.1.3. | Проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи | [6 empty] | по мере необходимости
1.1.4. | Прочистка водосточных труб и ливневой (при её наличии) канализации | [6 empty] | по мере необходимости
1.1.5. | Удаление с крыш снега и наледи | [6 empty] | по мере необходимости
1.1.6. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | [6 empty] | в летний период по мере необходимости
1.2. Фасады
1.2.1. | Плановые осмотры фасадов . | [6 empty] | 2 раза в год
1.2.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка | [6 empty] | 2 раза в год
1.2.3. | Очистка подъездных козырьков от наледи и снега | [6 empty] | по мере необходимости
1.2.4. | Очистка подъездных козырьков от листьев и мусора | [6 empty] | по мере необходимости
1.3. Подъезды и лестничные клетки
1.3.1. | Плановые осмотры подъездов и лестничных клеток, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | [6 empty] | 2 раза в год
1.3.2. | Укрепление входных дверей. Установка доводчиков на входных дверях в подъезды и лестничные клетки (при наличии), кроме дверей с домофоном, установленных по отдельному договору. | [6 empty] | при подготовке к работе в осенне-зимний период
1.3.3. | Установка отсутствующей фурнитуры на окнах и дверях лестничных клеток. Замена разбитых стекол окон | [6 empty] | по мере необходимости
1.3.4. | Укрепление металлических перил | [6 empty] | по мере необходимости
1.4. Подвалы
1.4.1. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | [6 empty] | Не менее 2 раза в год
1.4.2. | Плановые осмотры инженерного оборудования, принятие мер, исключающих подтопление подвала. | [6 empty] | 1 раз в месяц
1.4.3. | Контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | [6 empty] | по мере необходимости
1.4.4. | Соблюдение температурно-влажностного режима и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | [6 empty] | постоянно
1.4.5. | Уборка подвалов от мусора, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений | [6 empty] | 1 раз в год
1.4.6. | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов, в соответствии с проектными требованиями | [6 empty] | по мере необходимости
1.4.7. | Содержание в исправном состоянии освещения подвала (при наличии) | [6 empty] | постоянно
1.5. Чердаки
1.5.1. | Плановые осмотры. Мелкий ремонт и укрепление дверей, лестниц и люков выходов на чердаки и кровлю | [6 empty] | по мере необходимости
1.5.2. | Навешивание замков на входы в чердачное помещение | [6 empty] | по мере необходимости
1.5.3. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки. | [6 empty] | по мере необходимости
1.5.4. | Соблюдение температурно-влажностного режима | [6 empty] | постоянно
1.6. Внутренние системы водоснабжения и канализации
1.6.1. | Плановые осмотры систем водоснабжения и канализации | [6 empty] | 2 раза в год
1.6.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и т.п.) | [6 empty] | по мере необходимости
1.6.3. | Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного | [6 empty] | по мере необходимости
1.6.4. | Предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода и канализации | [6 empty] | по мере необходимости
1.6.5. | Прочистка канализационных выпусков, стояков и лежаков | [6 empty] | по мере необходимости
1.6.6. | Проверка исправности канализационных вытяжек | [6 empty] | 1 раз в год
1.7. Системы электроснабжения (за исключением внутриквартирных устройств, электроплит)
1.7.1. | Плановые осмотры систем электроснабжения | [6 empty] | 2 раза в год
1.7.2. | Обозначение разграничений балансовой принадлежности: приборов учета электрической энергии, систем автоматического контроля и учета электроэнергии и электросетей в соответствии с договорами энергоснабжающих организаций | [6 empty] | по мере необходимости
1.7.3. | Запирание шкафов с электрощитками и электроизмерительными приборами и закрытие электромонтажных ниш, расположенных на площадках лестничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах и других общедомовых помещениях, для обеспечения сохранности | [6 empty] | по мере необходимости
1.7.4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки (относящихся к общему имуществу) | [6 empty] | по мере необходимости
1.7.5. | Обслуживание системы освещения подъездов, тамбуров, входов в подъезды | [6 empty] | по мере необходимости
1.7.6. | Замена ламп в светильнике дворового освещения и на 1 этажах жилых домов подъездного освещения | [6 empty] | по мере необходимости
1.7.7. | Проверка заземления | [6 empty] | в соответствии с нормативами
1.8. Внутренние системы отопления и горячего водоснабжения
1.8.1. | Плановые осмотры систем отопления и горячего водоснабжения . | [6 empty] | 2 раза в год
1.8.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, ликвидация воздушных пробок | [6 empty] | по мере необходимости
1.8.3. | Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного | [6 empty] | по мере необходимости
1.8.4. | Регулировка и испытание систем центрального отопления Ремонт согласно решению общего собрания собственников по предложению управляющей организации | [6 empty] | при подготовке в осенне-зимний период
1.8.5. | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | [6 empty] | при подготовке в осенне-зимний период
1.8.6. | Консервация системы центрального отопления | [6 empty] | по окончании отопительного сезона
1.9. Вентиляционные каналы
1.9.1. | Плановые осмотры вентиляционных каналов | [6 empty] | 2 раза в год
РАЗДЕЛ 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (при наличии)
2.1. | Обслуживание-комплекс операций или операция по поддержанию счетчиков воды в работоспособном и исправном состоянии и в надлежащем внешнем виде при использовании по назначению (в соответствии с технической документацией на из­мерительные приборы и устройства). | [6 empty] | по технологии
2.2. | Мелкий ремонт по замене быстроизнашивающихся частей (не более 5 % от стоимости прибора учета) - комплекс операций по восстановлению и под­держанию работоспособности счетчиков воды и их составных частей, устранению выявленных неполадок, отказов и неисправ­ностей, возникших в работе или выявленных при техническом обслуживании, своевременной замене вышедших из строя счет­чиков, их узлов и деталей. | [6 empty] | по мере необходимости.
2.3. | Поверка и ремонт - комплекс операций по восстановлению (более 5 % от стоимости прибора учета) коллективных приборов учета осуществляется за дополнительные средства собственников помещений на основании решения общего собрания собственников. | [6 empty] | По мере необходимости и в соответствии с регламентом работ
2.4. | Снятие и запись показаний счетчиков с оформлением записи (в журнале и (или) электронном виде) | [6 empty] | 1 раз в месяц
РАЗДЕЛ 3. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | [6 empty] | постоянно
3.2. | Локализация аварийных ситуаций путем устранения повреждений трубопроводов, водоразборной и регулирующей арматуры, систем инженерного оборудования жилых зданий; засоров канализации жилых зданиях; повреждений вводно-распределительных устройств, электрических кабелей в соответствии с установленными предельными сроками, обеспечение выполнение заявок населения. | [6 empty] | постоянно
РАЗДЕЛ 4. Прочие работы
4.1. | Уход за зелеными насаждениями (при их наличии в соответствии с технологией обрезка). Устройство и ремонт скамеек на территории микрорайона (при их наличии). | [6 empty] | В соответствии с технологией по мере необходимости
4.2. | Осмотры детских игровых площадок (или малых архитектурных форм) с устранением мелких неисправностей. Ремонт и покраска малых архитектурных форм (при наличии). | [6 empty] | 1 раз в год, весной
по мере необходимости.
4.3. | Дезинсекция и дератизация подвальных или иных помещений (при их наличии) | [6 empty] | Дезинсекция - 1 раз в год ( теплый период)
Дератизация -2 раза в год (осеннее - весенний период) по графику
4.4. | Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов | [6 empty] | Регулярно по мере необходимости